ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- GASTOS

Los niveles de ejecución han sido inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

- Las demoras en las transferencias de fondos detalladas en el punto A) condicionan los niveles de ejecución.

- La implementación del sistema  expediente electrónico GDE.

- Gastos de Capital: ha existido demora en la tramitación de los llamados a licitación de las obras por la actualización de presupuestos oficiales y las consecuentes modificaciones presupuestarias de ajuste.

- RECURSOS FIGURATIVOS

Es la consecuencia de recortes en la distribución del gasto y la aplicación de reservas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

- APLICACIONES FINANCIERAS

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2017.

MENDOZA, agosto de 2018